## الخلاصة واللوحة التفاعلية
موقع الجندي المجهول - لوحة التحكم المباشرة ونسب الإنجاز التلقائية
إجمالي القطع المطبقة (المرمر) |  |  | نسبة إنجاز السكاي لايت |  |  | تطبيك النزلات (تحديث تلقائي)
15613 |  |  | 100%
جدول المتابعة الكلي للمشروع (مرتبط بالبيانات التفصيلية)
القسم الأساسي | تفاصيل الفقرة التنفيذية | الكمية الكلية | المنجز | المتبقي | الإنجاز (%) | المتبقي (%) | الملاحظات الموقعية
أعمال المرمر | تطبيك النزلات (محدث تلقائياً) | [5 empty] | مرتبط بالكامل بالسجل التفصيلي الموقعي
أعمال المرمر | استبدال رؤوس المثلثات | 112 | 112 | 0 |  |  | مكتمل بالكامل مع استبدال كافة القطع
أعمال المرمر | شربت رؤوس المثلثات | 112 | 112 | 0 |  |  | منجزة ومكتملة بالكامل لكافة الزونات
أعمال المرمر | شربتة النزلات | - | - | - | مستمر | - | زون A واصل 96% (باقي مثلثات الجوينات الطولية فقط)، زون C إلى نهاية عمل ديار نزلة رقم 19
أعمال الجوينات | النزلات الأفقية الكبيرة | 113 | 38 |  |  |  | الطول المنجز 2204 م
أعمال الجوينات | النزلات الطولية | 110 | 38 |  |  |  | الطول المنجز 536 م
أعمال الجوينات | جوينات السكاي لايت | 110 | 110 | 0 |  |  | مكتملة بطول م3,435.30
سقف المتحف | تنظيف هيكل الستيل | 989 | 780 |  |  |  | الأعمال مستمرة بنسق جيد (م² )
سقف المتحف | تنظيف ألواح النحاس | 671 | 331 |  |  |  | مرحلة قيد العمل المكثف (م² )
سقف المتحف | عزل النحاس | 671 | 485 |  |  |  | مرحلة العزل متقدمة (م² )
السمكرة والستيل | القطع المجهزة (متر) | 1981.69 | 1471.54 |  |  |  | المتبقي يمثل نسبة التالف

## سجل النزلات التفصيلي
سجل المتابعة التفصيلي لتطبيك النزلات (113 نزلة)
1 | Zone A | A1 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
2 | Zone A | A2 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
3 | Zone A | A3 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
4 | Zone A | A4 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
5 | Zone A | A5 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
6 | Zone A | A6 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
7 | Zone A | A7 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
8 | Zone A | A8 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
9 | Zone A | A9 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
10 | Zone A | A10 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
11 | Zone A | A11 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
12 | Zone A | A12 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
13 | Zone A | A13 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
14 | Zone A | A14 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
15 | Zone A | A15 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
16 | Zone A | A16 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
17 | Zone A | A17 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
18 | Zone A | A18 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
19 | Zone A | A19 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
20 | Zone A | A20 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
21 | Zone A | A21 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
22 | Zone A | A22 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
23 | Zone A | A23 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
24 | Zone A | A24 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
25 | Zone A | A25 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
26 | Zone A | A26 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
27 | Zone A | A27 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
28 | Zone A | A28 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
29 | Zone A | A29 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
30 | Zone A | A30 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
31 | Zone A | A31 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
32 | Zone A | A32 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
33 | Zone A | A33 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
34 | Zone A | A34 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
35 | Zone A | A35 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
36 | Zone A | A36 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
37 | Zone A | A37 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
38 | Zone B | B1 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
39 | Zone B | B2 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
40 | Zone B | B3 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
41 | Zone B | B4 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
42 | Zone B | B5 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
43 | Zone B | B6 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
44 | Zone B | B7 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
45 | Zone B | B8 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
46 | Zone B | B9 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
47 | Zone B | B10 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
48 | Zone B | B11 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
49 | Zone B | B12 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
50 | Zone B | B13 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
51 | Zone B | B14 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
52 | Zone B | B15 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
53 | Zone B | B16 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
54 | Zone B | B17 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
55 | Zone B | B18 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
56 | Zone B | B19 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
57 | Zone B | B20 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
58 | Zone B | B21 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
59 | Zone B | B22 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
60 | Zone B | B23 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
61 | Zone B | B24 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
62 | Zone B | B25 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
63 | Zone B | B26 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
64 | Zone B | B27 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
65 | Zone B | B28 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
66 | Zone B | B29 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
67 | Zone B | B30 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
68 | Zone B | B31 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
69 | Zone B | B32 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
70 | Zone B | B33 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
71 | Zone B | B34 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
72 | Zone B | B35 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
73 | Zone B | B36 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
74 | Zone B | B37 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
75 | Zone B | B38 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
76 | Zone C | C1 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
77 | Zone C | C2 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
78 | Zone C | C3 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
79 | Zone C | C4 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
80 | Zone C | C5 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
81 | Zone C | C6 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
82 | Zone C | C7 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
83 | Zone C | C8 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
84 | Zone C | C9 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
85 | Zone C | C10 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
86 | Zone C | C11 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
87 | Zone C | C12 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
88 | Zone C | C13 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
89 | Zone C | C14 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
90 | Zone C | C15 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
91 | Zone C | C16 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
92 | Zone C | C17 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
93 | Zone C | C18 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
94 | Zone C | C19 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
95 | Zone C | C20 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
96 | Zone C | C21 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
97 | Zone C | C22 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
98 | Zone C | C23 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
99 | Zone C | C24 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
100 | Zone C | C25 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
101 | Zone C | C26 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
102 | Zone C | C27 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
103 | Zone C | C28 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
104 | Zone C | C29 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
105 | Zone C | C30 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
106 | Zone C | C31 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
107 | Zone C | C32 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
108 | Zone C | C33 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
109 | Zone C | C34 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
110 | Zone C | C35 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
111 | Zone C | C36 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
112 | Zone C | C37 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
113 | Zone C | C38 | منجز | 1 | مطابق لجرودات الموقع
113 | Zone C | C33 | متبقي | 1 | قيد التجهيز والعمل
الإجمالي الكلي

## توزيع المرمر والزونات
تفاصيل توزيع قطع المرمر حسب المناطق (Zones) والألوان
المنطقة (Zone) | طبيعة وفقرة العمل | أبيض (قطعة) | جوزي (قطعة) | الإجمالي | موقف التحديث الميداني
Zone A | اعمال السكاي لايت | 365 | 133 |  | مكتمل هندسياً (الشربتة مكتملة 100%)
Zone A | تطبيك النزلات | 1083 | 240 |  | مكتمل من الكوادر
Zone A | استبدال رؤوس المثلثات | 980 | 707 |  | مكتمل بالكامل مع الاستبدال
Zone A | شربت رؤوس المثلثات | - | - | - | مكتمل بالكامل
Zone A | شربتة النزلات | - | - | - | واصل 96% (باقي مثلثات الجوينات الطولية)
Zone B | أعمال السكاي لايت | 500 | 224 |  | مكتمل ومستقر الشربتة مكتملة 100%
Zone B | تطبيك النزلات | 219 | 415 |  | مكتمل ومستقر
Zone B | استبدال رؤوس المثلثات | 1073 | 222 |  | مكتمل بالكامل (لا يوجد استبدال مطلوب)
Zone B | شربت رؤوس المثلثات | - | - | - | مكتمل بالكامل
Zone B | شربتة النزلات | - | - | - | لم تبدأ بعد
Zone C | اعمال السكاي لايت | 475 | 313 |  | مكتمل ومطابق الشربتة مكتملة 100%
Zone C | تطبيك النزلات | 2141 | 2592 |  | مكتمل ومطابق
Zone C | استبدال رؤوس المثلثات | 2105 | 1826 |  | مكتمل بالكامل مع الاستبدال
Zone C | شربت رؤوس المثلثات | - | - | - | مكتمل بالكامل
Zone C | شريتة النزلات | - | - | - | مشربت لغاية النزلة رقم 21
الإجمالي التراكمي | كافة الأعمال والزونات